## Sheet1
周次 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24
🧑‍💼 CEO (操盘/教研/数据)核心产出：剧本协议与底层数据 | 数据标准化： 确立 Excel 坐标字典的字段规范（id, lng, lat, type）。录入《辽沈战役》首批坐标，确保采用 WGS84 坐标系的十进制格式。 | 提示词工程 (Prompt Engineering)： 编写针对 DeepSeek API 的 System Message，使用 Few-shot Prompting（少样本提示）技术，强制模型返回标准化的 JSON 剧本协议。 | 剧本编排： 将平时给初中生辅导地理时的知识拆解逻辑转化为结构化数据，补全《辽沈战役》全部坐标及兵力调动的时间戳（Timestamp）。 | API 契约定义： 与 CTO 对齐前端地图指令集。如定义 {"action": "draw_arrow", "source": [lng, lat], "target": [lng, lat]}。 | 教案闭环： 撰写《辽沈战役》完整的解说词脚本，精确设定触发 UI 交互的暂停时间点。 | 分支剧情树构建： 运用政治哲学中的博弈论思维，设计《辽沈战役》答题分支的蝴蝶效应剧情（如选错导致战线崩溃的逆向渲染数据）。 | 体验闭环走查： 亲自在前端页面体验完整《辽沈战役》，校对所有文案错别字、地图运镜的生硬感及教学节奏的连贯性。 | 商业底座构建： 提炼系统的技术护城河（如独家时空字典、纯前端渲染管线），撰写大创商业计划书（BP）的产品定义与技术壁垒部分。 | 数据大会战 (平津战役)： 将宏大叙事解构为精确坐标，爆肝录入《平津战役》全部关卡数据，重点核对华北平原复杂的地形阻碍节点。 | 题库与教案双规： 录入《平津战役》详尽的解说词与具有教学启发性的互动题库。 | 数据修罗场 (淮海战役)： 录入极其复杂的村落级别坐标与多兵团交错的番号体系，确保战史时空逻辑的绝对严密。 | 史实与渲染的双重校验： 深度核对《淮海战役》动态多边形包围圈的演变过程，确保黄百韬兵团被围等关键节点的渲染无史实硬伤。 | 时空尺度升级： 启动《苏德战争》东线战场的数据工程，构建跨越庞大经纬度与俄语/德语地名演变的古今时空映射库。 | 环境叙事植入： 录入《莫斯科保卫战》数据，在解说词剧本中强化极端气候（泥泞与严寒）对装甲部队机动性的削弱逻辑。 | 微观碰撞与降维： 深入《斯大林格勒战役》的微观数据录入，精确到城市街区与拖拉机厂的空间拉锯战。 | 极限界定： 录入《库尔斯克会战》这一下载史册的终极装甲大会战坐标数据，为前端渲染引擎准备最残酷的性能考题。 | Pro 版业务抽象： 构思面向创作者的 Pro 版业务流。设计并在纸上画出包含多轨道时间轴、关键帧打点、阵营色彩自定义的 UI 交互线框图草图。 | PM 市场验证： 寻找 3-5 名高校历史专业学生、地理教师或 B 站军区 UP 主进行闭门灰度测试（Dogfooding），深入观察他们的使用痛点。 | 痛点梳理与决策： 汇总内测反馈数据。大刀阔斧地修改冗长无聊的解说词，将必须修复的代码 Bug 按影响程度划定为高优先级的 P0 级别清单。 | 演说稿锻造： 提炼系统的技术高度与商业广度，撰写出限时 5 分钟的大创路演演讲稿逐字稿，字斟句酌，开始高强度的脱稿背诵。 | 顶尖素材录制： 作为平台最熟练的 PM，亲自操控系统，运用屏幕录制工具（如 OBS Studio），录制并剪辑两支极具视听震撼力的 3 分钟 1080P 实机演示 Demo。 | 实战预演 (Mock Pitch)： 组织团队内部进行第一次全真环境的计时模拟路演。暴露演讲节奏、PPT 配合以及情绪渲染上的所有短板，虚心接受团队最刻薄的挑刺。 | 千锤百炼： 根据上一轮的反馈，残酷地重构 PPT 架构和逐字稿。进行第二次、第三次带机排练，将肢体语言、翻页时机与语音语调打磨成肌肉记忆。 | 决战紫禁之巅！ 身着正装，携带破釜沉舟的气场，走上答辩台。用绝对的专业素养和产品热情，掌控全场节奏，进行史诗级的 5 分钟路演交付。
👨‍💻 CTO (架构/全栈开发)核心产出：引擎底座与渲染管线 | 后端基建： 使用 Python FastAPI + Uvicorn 搭建异步本地服务器。配置 CORS 跨域资源共享，编写首个 /health 测试接口。 | 前端基建： 使用 Vite 构建 Vue3/React 项目工程。通过 npm 引入 maplibre-gl 库，注册 MapTiler 或天地图 API Token，渲染基础 3D 卫星瓦片底图。 | 前后端联调： 编写 Axios 或 Fetch 请求拦截器。后端接入大语言模型 SDK，实现 POST /generate 接口，完成“前端传文本 -> 后端调 AI -> 返回 JSON”的全链路。 | GIS 渲染攻坚： 引入 Turf.js 空间分析库。解析 JSON 指令，使用 MapLibre 的 addSource 和 addLayer (type: 'line') 渲染出第一条基于真实坐标的静态进攻矢量线。 | 动画引擎开发： 弃用静态线段。利用 requestAnimationFrame API 配合 Turf.js 的 lineChunk 或贝塞尔曲线（Bezier Spline）算法，实现带时间轴的平滑轨迹“生长动画”。 | 状态管理与 UI 绑定： 引入 Pinia (Vue) 或 Redux (React) 管理全局状态。将地图的动画生命周期（播放、暂停、结束）与左侧 DOM 元素的激活状态进行双向数据绑定。 | 镜头控制系统： 开发基于时间轴的摄像机调度逻辑。利用 MapLibre 的 flyTo()、easeTo() 方法，实现根据交战热点区域自动计算 Center、Zoom、Pitch 的平滑视角推移。 | 技术债清理 (Refactoring)： 优化地图图层管理逻辑，将散乱的代码封装为高内聚的 Class 或 Hook。解决内存泄漏问题，执行 map.remove() 前确保清理所有事件监听器。 | 多线程渲染优化： 升级 WebGL 渲染管线，支持 10+ 条以上的行军路线并行绘制。通过合并 GeoJSON 的 FeatureCollection，减少地图引擎的重绘（Repaint）开销。 | 多重视角架构： 开发相机的 2D 俯视（Orthographic-like）与 3D 倾斜（Perspective）切换控制器。绑定快捷键或 UI 控件实现 pitch: 0 到 pitch: 60 的平滑过渡。 | 复杂多边形算法攻坚： 开发包围圈渲染管线。利用 Turf.js 的 convex（凸包算法）或 buffer 计算动态势力范围，并结合 requestAnimationFrame 实现多边形顶点的平滑形变（Morphing）。 | 图层渲染层级优化： 解决多军团行进路线、多边形势力范围、以及静态地标文本之间的 Z-index 重叠冲突问题（Layer Collision），确保视觉层级的主次分明。 | 地图源架构扩展： 引入欧洲区域的高精度 DEM（数字高程模型）数据。开发全局主题管理器，支持通过动态修改 MapLibre Style 的 paint 属性实现一键切换“暗黑军事风”。 | 滤镜与后处理管线： 开发环境天气渲染模块。通过在地图顶层叠加具有特定 mix-blend-mode 的 CSS 遮罩层，或直接操作 Canvas 像素数据，渲染出简单的冬季霜冻与战争迷雾特效。 | 宏观战线 (Frontline) 算法： 抛弃独立的单兵箭头。通过将相邻部队坐标聚类，计算出平滑的贝塞尔样条曲线（Spline），在地图上渲染出一条连续、波动的战区对峙交火线。 | 海量标记点聚类 (Clustering)： 启用 MapLibre 内置的 cluster: true 属性，或引入 supercluster 库。实现当地图缩小视角时，数百个装甲师图标自动聚合为带有数量标识的大型集团军群标记，解决同屏节点过载。 | 时间轴组件底层： 在前端框架中独立开发底部进度条组件，实现支持鼠标拖拽（Drag and Drop）、时间刻度计算与时间戳映射的核心交互逻辑。 | 时间状态深度绑定： 打破地图组件的黑盒，将 MapLibre 的动画插值函数与外部的 Timeline 组件状态（Current Time）进行深度耦合，实现全局的“历史时间自由操控”。 | 终极挑战 (视频渲染管线)： 尝试攻克纯浏览器端视频导出。研究结合 Canvas 录制与 FFmpeg.wasm 的离线合成技术，验证是否能将地图帧流实时编码为 MP4 格式输出。 | 战术止损与大网兜底： 若纯前端视频导出过于消耗算力导致浏览器崩溃，立即停止该路径。切换至备选方案：开发基于 WebGL 上下文的“在线超链接分享”机制，转而全力修复全局崩溃型 Bug。 | Code Freeze (代码封板)： 强制冻结所有新功能的开发。代码库进入仅允许进行 P0 级别紧急缺陷修复的纯维稳阶段，重点处理各主流浏览器（Chrome/Safari/Edge）的内核兼容性适配。 | 云原生部署架构： 将 Python 后端通过 Gunicorn 托管至阿里云/腾讯云 ECS 服务器。前端使用 Nginx 进行反向代理与静态资源托管。配置 Let's Encrypt 证书开启 HTTPS，确保公网高速稳定访问。 | 服务器压测与灾备监控： 部署 Prometheus 等服务器性能监控组件。压测云服务器的 I/O 吞吐与 CPU 负载，配置自动化运维脚本，确保路演当日即使遭遇突发高并发访问也绝不宕机。 | 全天候运维值守： 在后台随时待命，配置双线网络灾备方案。若现场外网突发中断，需在 10 秒内无缝切换并启动预先打包好的纯本地局域网演示版本，力保万无一失。
🎨 CVO (视觉/UI/UX)核心产出：设计系统与矢量资产 | 设计基建： 在 Figma 中建立 Design System（设计系统）。定义全局 Color Palette（品牌蓝、敌我阵营色）和 Typography（中文字体排版规范）。 | UI 组件化： 利用 Figma 的 Auto Layout（自动布局）功能，搭建具有响应式特性的左侧教案栏与顶部导航栏原型。 | UI 交互定调： 精细打磨中央“绝密电报”答题弹窗。定义弹窗的 CSS 阴影参数（Drop Shadow）与毛玻璃背景模糊值（Backdrop-filter: blur）。 | 矢量化制图： 使用钢笔工具绘制首批原生 SVG 军事图标。确保所有 SVG 代码清理掉冗余的 <g> 标签，定义好可动态变色的 fill="currentColor" 属性。 | 高级资产输出： 输出步兵师、装甲师、炮兵等高级 SVG 图标，并规范导出尺寸（如统一 24x24 或 48x48 像素的 viewBox），确保代码调用的对齐精度。 | 视觉反馈设计： 制定组件级的 Hover、Active、Disabled 交互状态规范。设计战局分支的视觉提示系统（Victory 的柔和高亮，Defeat 的高对比度警示红）。 | 光影与材质调优： 调整 3D 地形（Terrain RGB）的 hillshade 图层参数。配合光源角度（Sun Position），增强山脉等地形起伏的立体光影对比度。 | 路演资产规划： 设计大创路演 PPT 的母版系统（Master Slides），确立涵盖封面、目录、过渡页及图表内容页的一致性视觉版式。 | 信息图表可视化： 配合商业计划书，将“传统 AE 手工渲染流程”与“史图 AI 一键生成流程”的对比数据，设计为直观、扁平化的逻辑流程图表。 | 品牌视觉体系： 运用现代扁平化设计语言，设计“史图 AI”品牌 Logo。输出适用于 Web Favicon、PPT 嵌入及应用内 Header 的全尺寸、透明底规范资产。 | 战区材质设计： 为多边形包围圈设计特殊的 SVG 填充图案（Pattern Fill），如警戒斜纹或动态虚线描边，以区别于实体的地形元素。 | 商业模式插画： 在 PPT 中，将“B2C Pro版订阅”与“B2B Edu版机构采购”的双轨制商业模式，转化为结构清晰、色彩专业的商业链路图。 | 大战场色彩科学： 提取二战欧洲战场的专属视觉色板。定义代表冷酷机械的“国防军灰”、代表凛冬的“高调雪白”及代表反击的“苏维埃红”。 | 沉浸式 UI 皮肤： 根据二战背景，绘制一套专属的 UI 皮肤元素。例如，将答题电报框替换为带有复古打字机字体、边缘泛黄且具有粗糙纸张纹理的 SVG 容器。 | 微缩模型视觉： 绘制具有极高辨识度的时代专属军事图标。如设计极简风格的 T-34 与四号坦克 SVG 剪影，并适配不同缩放级别（LOD）的清晰度。 | PPT 排版装帧： 协助 CEO，将前端跑通的各路震撼实机截图、UI 界面资产，以顶级科技发布会的排版水准（留白、对齐、视觉焦点）嵌入商业计划书。 | 专业工作台视觉： 根据 CEO 的草图，在 Figma 中输出带有浓厚生产力工具属性（类似 Premiere 或剪映界面）的深色模式（Dark Mode）Pro 版高清设计图。 | 营销视觉资产： 为大创路演设计强有力的动态视觉素材。制作能够生动对比“传统视频剪辑的痛苦”与“史图 AI 一键生成的顺滑”的对比信息动图（GIF）或短片。 | 资产库归档管理： 将耗时近 5 个月绘制的所有 SVG 图标、UI 组件库、配色板进行系统的分类命名与组件化归档（Figma Components），建立长期可复用的团队数字资产库。 | 路演母版定调： 配合 CEO 极具煽动性的演讲稿，对大创 PPT 进行最严苛的“精装修”。确保每一页幻灯片的文字与主讲人的气口完美契合，视觉转场干净利落。 | 实机演示装帧： 将录制完毕的高清实机 Demo 视频嵌入路演 PPT 中。设计极具科技感的播放器边框与平滑且不喧宾夺主的幻灯片转场特效（Transitions）。 | BP 终稿排版印刷： 对《商业计划书》的 Word 或 PDF 最终版本进行极其严谨的排版美化，优化图文混排的阅读体验，确保其达到可以直接递交顶级 VC 投资人的视觉水准。 | 现场视觉护航： 处于极度待命状态。随时应对 CEO 在最后排练中提出的任何 PPT 视觉错位或排版微调需求，确保大屏幕投影效果无可挑剔。 | 全景影像纪实： 在台下架设稳定器，负责录制路演现场的超清全景视频及团队高光照片，为未来的宣发资料及项目里程碑保存极其珍贵的历史影像记录。
👩‍🔬 QA (逻辑测试/品控)核心产出：质量把控与边界压测 | 逻辑熟悉： 拆解 CEO 的历史沙盘运转机制，绘制系统流转的 UML 状态机图（State Machine Diagram）草稿。 | API 测试： 学习使用 Postman 工具。向 DeepSeek 沙盒注入“反向提示词（Prompt Injection）”，测试大模型是否会输出非法 JSON 结构。 | 数据结构审查： 编写 JSON Schema 校验规则，审核 CEO 的《辽沈战役》第一幕数据，拦截所有经纬度填反或数据类型错误（如 String 误填为 Number）。 | 接口高并发轰炸： 在 Postman 中配置 Collection Runner，对后端的大模型接口发起连续并发请求，测试接口的限流策略和超时异常处理机制。 | 动效掉帧审查： 打开 Chrome DevTools 的 Performance 面板，监控网页渲染箭头生长动画时的 FPS（帧率），记录是否存在引起主线程阻塞（Main Thread Blocking）的操作。 | UI 组件暴力测试： 利用自动化专业的黑盒测试思维，在前端页面狂点“下一步”、“跳过”等按钮，测试前端 State 是否会产生竞态条件（Race Condition）导致死锁。 | 状态持久化测试： 测试在答题弹窗出现时刷新浏览器，页面是否能通过 localStorage 或 URL Hash 正确恢复到刷新前的战役进程。 | 全链路集成验收： 脱离开发环境，在无缓存的隐身窗口中，严格按照用户故事（User Story）跑通《辽沈战役》的端到端（E2E）推演流程。 | 业务逻辑死角排查： 审查《平津战役》的 JSON 剧本树，验证每一个分支节点的 next_step_id 是否都能闭环，确保系统不会抛出空指针异常（Null Reference）。 | 视场角 (FOV) 测试： 在 3D 倾斜视角下，测试居中的 DOM 答题弹窗是否会阻挡核心战区（Bounding Box），评估是否需要动态调整相机的 Offset。 | 算法极限抗压： 指令前端渲染一个包含数千个顶点（Vertices）的极不规则多边形，观察浏览器是否出现 Out of Memory 崩溃或严重掉帧。 | 三大战役中期验收： 随机从后端抽取三大战役的复杂交互片段，出具详细的《期中系统可用性及 Bug 诊断分级报告（P0/P1/P2）》。 | 坐标系投影核验： 抽查欧洲区域边界坐标，验证地图在 Web 墨卡托投影（EPSG:3857）下极高纬度地区的视觉变形问题，防止地标偏移。 | 显存泄漏监控： 开启天气特效滤镜后，利用 Chrome 任务管理器的 GPU 内存监控工具，检查是否存在内存未能及时回收导致的浏览器卡顿。 | UI 还原度走查： 打开 Figma 原型图，使用像素对比工具，逐一核对前端工程师开发的 UI 界面在 Padding、Margin 及 Font-weight 上是否达到了像素级（Pixel-perfect）还原。 | 渲染引擎极限压测： 在满屏（500+ 个动态点、战线和多边形）的库尔斯克战场环境下，测试在一台 8GB 内存轻薄本上的运行帧率是否能维持在 30fps 以上。 | 时间逆向漫游测试： 严格审查 Pro 版时间轴逻辑。当用户暴力向左拖拽进度条实现“时间倒流”时，测试后端生成的行军动画、多边形面积是否能精确实现逆向撤销运算。 | 可用性观察 (Usability Testing)： 收集内部灰度测试用户的屏幕录像，利用系统性测试思维，分析用户在无引导状态下，最常发生误触、迷失或者卡顿的 UX 设计缺陷点。 | 高优 Bug 回归测试： 针对内测期间发现的 P0 级别致命 Bug（如地图加载白屏、动画死锁等），在 CTO 提交修复代码后进行严格的复测回归，确保彻底解决且未引入新缺陷。 | 权限沙盒安全测试： 穷举测试备选的“在线分享链接”功能。模拟恶意用户的提权攻击，验证只读身份（Viewer）是否能够通过篡改控制台数据从而破坏云端的沙盘配置。 | 跨端跨核兼容性验收： 在真实硬件环境中（包括老旧配置的 Windows 笔电、MacBook 甚至性能受限的 Android/iOS 平板的内置浏览器）拉网式测试沙盘的加载速度与动画流畅度。 | 红蓝对抗模拟问答： 充当最无情、最懂技术的“模拟评委”。在 CEO 模拟路演结束后，从并发架构、数据幻觉、商业化证伪等底层逻辑层面，发起连续压迫式的提问，帮 CEO 建立绝对的防御话术。 | 研发合规性资产打包： 系统性地整理前 23 周所有的 Git Commit 记录、Bug 修复工单清单及架构设计文档，将其打包作为大创答辩时证明“完全自主硬核研发过程”的有力背书材料。 | 赛场情报分析： 在台下冷静观察真实评委在听讲时的微表情变化、皱眉频率，并快速速记他们抛出的每一个尖锐问题。为大创赛后进一步的商业化落地市调积累最真实的脱水情报。